Соглашение по охране труда

Администрация  и комитет профсоюза ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области

заключили настоящее Соглашение  в том, что в течение 2016 года

Директор школы обязуется выполнить следующие мероприятия  по охране труда.

| № | Содержание мероприятия | Кол – во | Стоимость работ в рублях | Срок выполнения | Ответственные за выполнение мероприятия | Ожидаемая соц. Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол – во работающих, которые улучшили свои условия | В том числе женщин |
| 1. | Выделить средства на обучение по правилам электробезопасности | 2 | 3500 | 02.2016-03.2016 | Администрация | 32 | 30 |
| 2. | Продолжить благоустройство игровых площадок структурных подразделений ГБОУ ООШ. с. Новая Рачейка (детский сад) | 2 | 10000 | 04.2016.-08.2016. | Воробьёва Л.Б. Блинкова Е.И. | 16 | 14 |
| 3. | Приобретение спецодежды и медикаментов (согласно коллективного договора). | 10 | 5000 | 04.2016- 05.2016 | Завхоз. Данилова Г.А. | 10 | 7 |
| 4. | Продолжить работу по благоустройству территории учреждения (оборудование спортивной площадки) | 1 | 3500 | 04.2016-06.2016. | Администрация | 16 | 15 |
| 5 | Озеленение территории учреждения | 3 | 5000 | 04.2016.-10. 2016 | Зав. пришкольным участком. Кл. руководители | 16 | 15 |

Директор школы: ___________/Галкина О.Н./

Председатель ППО: __________/Глушенкова Л.А./